## 業務スケジュール管理表
【別添】業務スケジュール管理表 | [28 empty] | 作成日 ： 平成○年○月○日
| 業 務 名 | [14 empty] | 現 在 の 状 況 等
契 約 額 ／ 工 期
受 託 者 名
| 代 理 人 ／ 主 任 技 術 者 | [14 empty] | 現在の課題 ・ 問題点
照 査 技 術 者
| 担 当 技 術 者 ① ／ ② | [14 empty] | 次 回 打 合 せ
作業項目 |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 備 考
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
関連業務
受託者
受託者・ 発注者
発注者
|  | 凡例 上段 ： 計画工程 |  |  |  | ○◇ |  | クリティカルパス | [13 empty] | ■ ライフ・ワークバランス推進に向けた受発注者双方での取組
① 質問・確認に対しては、同日での迅速な回答。時間を要する場合は、回答期日を指定。
|  | 凡例 下段 ： 実施工程 |  |  |  | ○◇ | [15 empty] | ② 官民一体となった「ノー残業デー（水曜日）」の推進
③ 就業時間外での業務依頼、打合せの禁止
④ 土日祝日は、業務期間に含めずに、十分な作業期間を確保

## 【記載例】業務スケジュール管理表（港湾局）
【別添】業務スケジュール管理表 | [32 empty] | 作成日 ： 令和○年○月○日
| 業 務 名 | ○○護岸詳細設計 | [16 empty] | 現 在 の 状 況 等 |  |  | （例として示したものであり、提出済みのものは記載不要） １ 提出書類期限 ： 設計業務計画書提出（5/15）、TECRIS登録（5/10） ２ 現在のタスク ： 既往資料確認 既往資料借用依頼
| 契 約 額 ／ 工 期 | \00,000,000(消費税込み) ／ 平成○○年○月○日から平成○○年○月○日
| 受 託 者 名 | ○○株式会社
| 代 理 人 ／ 主 任 技 術 者 | ○○ ○○ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 ／ ○○ ○○ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 | [16 empty] | 現在の課題 ・ 問題点 |  |  | １ 仮設道路地権者調整
| 照 査 技 術 者 | ○○ ○○ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000
| 担 当 技 術 者 ① ／ ② | ○○ ○○ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 ／ ○○ ○○ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 | [16 empty] | 次 回 打 合 せ |  |  | １２月２日護岸詳細設計報告
作業項目 |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  |  | 備 考
|  | 上旬 |  | 中旬 | 下旬 | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 |  |  | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
|  | 3 |  | 8 | 7 | 8 |  | 7 |  | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 |  |  | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6
関連業務 | 地質 |  | GW | [12 empty] | お盆 |  |  |  |  | SW | [6 empty] | 工期：○月○日 |  |  | 年末 | ○○地質調査株式会社
○○ ○○ TEL:000-000-0000
| 測量 | [26 empty] | 工期：○月○日 |  |  |  | ○○測量株式会社
○○ ○○ TEL:000-000-0000
受託者 | 照査◇、調査報告◆ |  | GW |  | ◇ | [10 empty] | お盆 |  |  |  |  | SW |  | ◇◆ | [5 empty] | ◇◆ |  | 年末
[5 empty] | ◇ | [19 empty] | ◇◆
| 設計計画、現地踏査◇ | [6 empty] | ◇
◇
| 基本条件の整理 | [30 empty] | 6月29日までに整理・判断仰ぐ
関係機関協議資料の作成
基本事項の決定
| 護岸詳細設計 | [30 empty] | 2断面⇒3断面に数量変更炭
| 樋門詳細設計 | [30 empty] | 新規追加工種 1か所
施工計画、仮設構造物設計
報告書作成、設計成果取りまとめ
受託者・ 発注者 | 設計協議 |  | GW |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | お盆 |  |  |  |  | SW |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 年末
[5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [10 empty] | ○
| ○○○○（関係機関）協議 （受発注者合同） | [12 empty] | ○ | [8 empty] | ○
[14 empty] | ○ |  |  | ○ | 再協議 | [5 empty] | ○
発注者 | 予備設計成果の貸与 |  | GW |  | ○ | [10 empty] | お盆 |  |  |  |  | SW | [9 empty] | 年末
○
| 測量成果の貸与 | [11 empty] | ○
○
| 地質成果の貸与 | [11 empty] | ○
○
| 設計条件の確認・決定 | [11 empty] | ○ | [18 empty] | 7月21日までに回答・指示
○
| 構造物の構造の確認・決定 | [18 empty] | ○ | [11 empty] | 9月10日までに回答・指示
○
| 仮設構造物の構造の確認・決定 | [18 empty] | ○ | [11 empty] | 9月10日までに回答・指示
○
| 鉄道橋近接協議（○○鉄道） |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
[5 empty] | ○ | [11 empty] | ○
| 仮設道路地権者調整 | [20 empty] | ○
| 将来管理者協議（○○課） | [21 empty] | ○
○
|  | 凡例 上段 ： 計画工程 |  |  |  |  | ○◇ |  | クリティカルパス | [15 empty] | ■ ライフ・ワークバランス推進に向けた受発注者双方での取組
① 質問・確認に対しては、同日での迅速な回答。時間を要する場合は、回答期日を指定。
|  | 凡例 下段 ： 実施工程 |  |  |  |  | ○◇ | [17 empty] | ② 官民一体となった「ノー残業デー（水曜日）」の推進
③ 就業時間外での業務依頼、打合せの禁止
④ 土日祝日は、業務期間に含めずに、十分な作業期間を確保
「業務スケジュール管理表」は、業務の進捗状況、懸案事項等について受発注者が共有し、業務を円滑に実施することが目的です。 様式についても、当該様式にこだわらず業務内容に応じて適正に設定願います。
設計図書に明示された条件に基づき、受発注者が確認しながら、必要な項目を設定
「現在の状況」、「現在の課題、問題点」等を明確にして、一目で受発注者相互が確認できるように明記
作業期限、回答期限、指示期限などタスク管理および設計変更の内容などを備考欄に記載
現 在
新規工種が追加された場合は、セルに色付けするなどして明記し、適切に設計変更を実施
判断・決定を要する事項や関係機関協議事項などを入れ、業務を進めていく際に、発注者がいつ、何を行う必要があるかを明記